## Resumen presupuesto
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
RUBROS | FUENTES |  |  |  | TOTAL
| Fuente 1 |  | Fuente 2
| Especie | Dinero | Especie | Dinero
Personal | 0 |  | 0 |  | 3312000
Equipos y software | 0 |  | 0 |  | 6400000
Materiales | 0 |  | 0 |  | $ 1,130,000
Otros | 0 |  | 0 |  | 6400000
TOTAL | 0 |  | 0 |  | 16112000

## Personal
DETALLE DE PRESUPUESTO DE PERSONAL
Nombre | Función en el proyecto | Dedicación (horas/días) | Semanas/Meses | Valor hora | Recursos |  |  |  | TOTAL
[5 empty] | Fuente 1 |  | Fuente 2
[5 empty] | Especie | Dinero | Especie | Dinero
Laura Tatiana Luna Lagos | Programadora | 10 Horas al día | 0/6 | 1685 |  |  |  |  | 828000
Diana Carolina Franco Serrano | Analista | 10 Horas al día | 0/6 | 1685 |  |  |  |  | 828000
Anderson Días Macías | Diseñador | 10 Horas al día | 0/6 | 1685 |  |  |  |  | 828000
David Gómez Niño | Documentalista | 10 Horas al día | 0/6 | 1685 |  |  |  |  | 828000
|  |  |  | 6740 | $- | $- |  |  | 3312000

## Equipos y software
DETALLE DE GASTOS DE EQUIPOS Y SOFTWARE
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Recursos |  |  |  | TOTAL
|  |  | Fuente 1 |  | Fuente 2
|  |  | Especie | Dinero | Especie | Dinero
Computadores 3 | 4 | 1600000 | 4 | 6400000 |  |  | 6400000
Software | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0
0
TOTAL |  |  | 4 | 6400000 | 0 | 0 | 6400000

## Materiales
DETALLE DE MATERIALES
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Recursos |  |  |  | TOTAL
|  |  | Fuente 1 |  | Fuente 2
|  |  | Especie | Dinero | Especie | Dinero
Internet | 5G | 100000 | 1 | 100000 |  |  | 100000
Energia | 250 | 30000 | 1 | 30000 |  |  | 30000
TOTAL |  |  | 2 | 130000 | 0 | 0 | 1,130,000
130000

## Otros
DETALLE DE OTROS
Descripción | Cantidad | Valor unitario | Recursos |  |  |  | TOTAL
|  |  | Fuente 1 |  | Fuente 2
|  |  | Especie | Dinero | Especie | Dinero
Computadores | 4 | 1600000 | 4 | 6400000 |  |  | 6400000
TOTAL |  |  | 4 | 6400000 | 0 | 0 | 6400000

## Cronog 14 semanas
PARA PROYECTOS DE UN SEMESTRE (TGI Y TGII SIMULTÁNEAMENTE)
TÍTULO DEL PROYECTO: |  | GLAS
Fecha de inicio: | 2019-02-26
Fecha estimada de finalización: | 2019-05-17
Actividad | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
I - II Trimestre
Nombre del Proyecto
Objetivo General y Objetivo Especifico
Planteamiento del problema
Alcance y Justificaciòn del proyecto
Tecnicas de levantamiento de informaciòn
BPMN
Inventario (Identificaciòn de Hardware y Software)
Requerimientos Funcionales y No Funcionales (IEEE830)
Diagrama de Casos De Uso
Casos de Uso Extendido
MER
Diccionario de Datos
Cronograma - Presupuesto
Diagrama de Distribución
Diagrama de Clases
Prototipo (Mockups, Wireframe, HTML)
Normalización

## Cronog 30 semanas
PARA PROYECTOS DE DOS SEMESTRE (TGI Y TGII EN SEMESTRES DISTINTOS)
TÍTULO DEL PROYECTO: | GLAS
Fecha de inicio: | 2019-05-17
Fecha estimada de finalización: | 2019-10-02
Actividad | Semanas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
III - IV Trimestre
Construccion de DB usando DDL
Uso de DB con DML. Usar tambien joins
Prototipo no Funcional CSS
Sistema de Control de Versiones
Informe de costos del Proyecto (Hardware y Software - Tabla de Proveedores de Hosting)
Manual Técnico
Informe de Pruebas de Caja Blanca (Camino Básico)
Informe de Pruebas de Caja Negra
Manual de Instalación del Aplicativo
Diagrama de Despliegue e Informe de Distribución
Presentacion Del Entregable
Plan de Migración de Datos
Plan de Instalación (Cronograma de Instalación)
Plan de Respaldo (Cronograma de Repaldo)
Informe de Migración de Datos